## ramende_meetstaat
Project Van Welden & Partners - model van begroting kosten / Bouwplaats Trammezandlei 122, 2170 Antwerpen

	omschrijving	wijze	aantal	eenheid	E.P.	prijs

AFBRAAKWERKEN

	Afbraak buitentrap (vooraan)	SOG	1,00	som	€ 500,00	€ 500,00
	Afbraak haard	SOG	1,00	som	€ 600,00	€ 600,00
	Afbraak muren (indien dragende muur ook stutten)	SOG	1,00	som	€ 1 000,00	€ 1 000,00
	Openingen maken in gevel	SOG	1,00	som	€ 600,00	€ 600,00
	Openingen maken voor liftschacht	SOG	1,00	som	€ 600,00	€ 600,00
	Containers gemengd afval	SOG	2,00	stuks	€ 400,00	€ 800,00
	Tijdelijke dichtingen tegen waterinfiltratie	SOG	1,00	som	€ 250,00	€ 250,00
	Onvoorziene kosten deel uitmakend van de verbouwing	SOG	1,00	som	€ 1 000,00	€ 1 000,00

				AFBRAAKWERKEN TOTAAL			€ 5 350,00

RUWBOUWWERKEN

	WERFINRICHTING

	Algemene werfinrichting	SOG	1,00		€ 1 500,00	€ 1 500,00
	Verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) - optie		0,00		€ 1 500,00	€ 0,00
	Veiligheidsvoorziening (afschrijving materiaal inbegrepen)	SOG	1,00		€ 500,00	€ 500,00
	Gevelsteigers, 4 meter hoog (conform ARAB)	VH	300,00	m²	€ 12,00	€ 3 600,00
	Voorlopige omheining	PM				inbegrepen
	Voorlopige aansluitingen, inclusief omleidingen en ontkoppelingen	PM				inbegrepen
	Torenkraan en bouwkeet	PM				inbegrepen

			werfinrichting totaal			€ 5 600,00

	RUWBOUW ONDERGRONDS

	VOORAFGAANDE GRONDWERKEN (Verhoogd terras)
	Uitgraven sleuven voor vorstrand (20 x 80 cm) (Tot vorstvrij niveau)	VH	15,60	m³	€ 25,00	€ 390,00
	Uitgraven voor algemene funderingsplaat (15cm)	VH	1,88	m³	€ 20,00	€ 37,50
	Grond afvoeren (optie) - ter plaatse uit te spreiden	VH	0,00	m³	€ 15,00	€ 0,00
	Nivelleren en aanaarden uitgegraven grond rond gebouw	VH	1,00	som	€ 300,00	€ 300,00
			totaal			€ 727,50
	FUNDERINGSWERKEN EN BIJHORIGHEDEN
	Beton voor sleuven incl. wapening	VH	15,60	m³	€ 160,00	€ 2 496,00
	Vloerplaat beton (15 cm) (150 150 Φ 10)	VH	1,88	m³	€ 160,00	€ 300,00
			totaal			€ 2 796,00

	RIOLERINGSELEMENTEN ONDERBOUW
	Regenwaterput 5000 liter alles inbegrepen inclusief filter + slang	FH	1,00	som	€ 2 000,00	€ 2 000,00
	Inspectieput polyvinylchloride 30/30 deksel inclusief sifonput	FH	2,00	st	€ 120,00	€ 240,00
	Mini waterzuiveringsstation in optie	FH	0,00	st	€ 1 800,00	€ 0,00
	Rioleringsleiding uit polyvinylchloride diam 11cm - alcalien	VH	20,00	lm	€ 18,00	€ 360,00
	Rioleringsleiding uit polyvinylchloride diam 11cm - fecalien	VH	15,00	lm	€ 18,00	€ 270,00
	Rioleringsleiding uit polyvinylchloride diam 11cm - regenwater	VH	30,00	lm	€ 18,00	€ 540,00
	Rioleringsleiding hulpstukken	SOG	1,00	som	€ 300,00	€ 300,00

			totaal			€ 3 710,00

			ruwbouw ondergronds totaal			€ 7 233,50

	RUWBOUW BOVENGRONDS

	OPGAAND METSELWERK
	Isolerende baksteen thermoblok Ploegsteert 14 cm buitenmuur GELIJMD	VH	6,02	m³	€ 350,00	€ 2 107,00
	Isolerende baksteen thermoblok Ploegsteert 14 cm binnenmuur GELIJMD	VH	1,00	m³	€ 350,00	€ 350,00
	Celbeton blokken h=20 cm (eerste laag) buitenmuren 14 cm	VH	0,78	m³	€ 450,00	€ 352,80
	Prefab linteel ploegsteert voorgespannen	VH	0,00	stuks	€ 50,00	€ 0,00
			totaal			€ 2 809,80
	GEVELBEKLEDING
	Gevel thermische isolatie XPS 120 mm nieuwe gevels netto VH	VH	43,00	m²	€ 35,00	€ 1 505,00
	Gevelsteen (parament nog te kiezen)	VH	43,00	m²	€ 95,00	€ 4 085,00
	CATNIC profielen ophanging gevelsteen boven ramen EPB gekeurd	VH	30,60	m²	€ 125,00	€ 3 825,00
	Blauwe hardsteen (deur- en raamdorpels) VH	VH	0,50	m³	€ 7 500,00	€ 3 750,00
			totaal			€ 13 165,00
	BUITENAFWERKING
	Glazen leuning (terras)	VH	11,00	m²	€ 400,00	€ 4 400,00
	Stalen leuning hellend vlak vooraan	VH	15,00	lm	€ 155,00	€ 2 325,00
			totaal			€ 6 725,00
	STRUCTUURELEMENTEN (nog te controleren na stabiliteitsstudie)
	Raveelconstructie (wegbreken bestaande haard)	VH	1,00	stuks	€ 250,00	€ 250,00
	HEA 140 (staal) 32 lm		790,40	kg	€ 3,50	€ 2 766,40
	HEA 180 (staal) 3,5 lm		124,25	kg	€ 3,50	€ 434,88
	IPE 240 (staal) 24 lm		736,80	kg	€ 3,50	€ 2 578,80
	HEM 200 (staal) 9 lm		927,00	kg	€ 3,50	€ 3 244,50
	HEM 140 (staal) 6,1 lm		385,52	kg	€ 3,50	€ 1 349,32
	Stalenkolom d=120mm dikwandig met eindplaat		1,00	stuks	€ 200,00	€ 200,00
	Stalenkolom 80 x 80 mm dikwandig met eindplaat (verhoogd terras)		2,00	stuks	€ 150,00	€ 300,00
	HEA 140 (staal) 9,9 lm (verhogd terras)		244,53	kg	€ 3,50	€ 855,86
	betonsloef, incl. Wapening (na controle ingenieur)	0,78	0,63	m³	1 000,00 €	€ 630,00
	Kolommen, incl. Wapening (na controle ingenieur)	0,30	0,76	m³	1 200,00 €	€ 912,00
	Betonnen buitentrap (vooraan) incl. polieren en wapening	0,30	4,00	trede	85,00 €	€ 340,00
	Betonnen buitentrap (vooraan) palier incl. polieren en wapening	0,30	1,00	som	250,00 €	€ 250,00
	Betonnen buitentrap (vooraan) Helling incl. polieren en wapening	0,30	5,60	m³	1 200,00 €	€ 6 720,00
	Isolerende staltonvloer - Ploegsteert	0,30	15,30	m²	85,00 €	€ 1 300,50
	Geprefabriceerd beton deur‐en raamlateien					inbegrepen
	Wapeningsstaal volgens ingenieursstudie					inbegrepen
	Bekisting					inbegrepen
			totaal			€ 22 132,25

			ruwbouw bovengronds totaal			€ 44 832,05

				RUWBOUWWERKEN TOTAAL			€ 57 665,55

DAK & TIMMERWERKEN

	TIMMERWERK
	Gevelaansluiting bestaand/nieuw	VH	0,00	meter	€ 30,00	€ 0,00
	Uittimmeren oversteek vooraan	VH	17,50	m²	€ 40,00	€ 700,00
	Afwerken oversteek vooraan (OPERAL/rockpanel) (vooraan + onderaan)	VH	23,00	m²	€ 35,00	€ 805,00
	Uittimmeren oversteek (overdekt terras)	VH	15,60	m²	€ 40,00	€ 624,00
	Afwerken oversteek Overdekt terras (OPERAL/rockpanel) (vooraan + onderaan)	VH	18,00	m²	€ 35,00	€ 630,00
	Uittimmeren Houten roostering terras	VH	15,60	m²	€ 40,00	€ 624,00
			totaal			€ 3 383,00
	DAKBEDEKKING (oversteek vooraan)
	Hellingsspieen + OSB 24mm	VH	17,50	m²	€ 30,00	€ 525,00
	Toplaag derbigum = waterkerende laag incl. opkanten	VH	21,04	m²	€ 40,00	€ 841,60
	Betonplex drager voor dakranden 300 mm	VH	11,80	lm	€ 15,00	€ 177,00
	Dakranden	VH	11,80	lm	€ 30,00	€ 354,00
	asfaltbak	VH	1,00	stuks	€ 70,00	€ 70,00
			totaal			€ 1 967,60
	DAKBEDEKKING (overdekt terras)
	Hellingsspieen + OSB 24mm	VH	15,60	m²	€ 30,00	€ 468,00
	Toplaag derbigum = waterkerende laag incl. opkanten	VH	21,10	m²	€ 40,00	€ 844,00
	Betonplex drager voor dakranden 300 mm	VH	9,91	lm	€ 15,00	€ 148,65
	Dakranden	VH	9,91	lm	€ 30,00	€ 297,30
	asfaltbak	VH	1,00	stuks	€ 70,00	€ 70,00
			totaal			€ 1 827,95
	AFWERKING TERRASVLOER
	Hellingsspieen + OSB 24mm	VH	15,60	m²	€ 30,00	€ 468,00
	Toplaag derbigum = waterkerende laag incl. opkanten	VH	15,60	m²	€ 40,00	€ 624,00
	Terrasplanken	VH	15,60	m²	€ 55,00	€ 858,00
	asfaltbak	VH	0,00	stuks	€ 70,00	€ 0,00
			totaal			€ 1 950,00
	DAKBEDEKKING
	Hellingschape systeem PIROTHERM EPB gekeurd	VH	15,30	m²	€ 55,00	€ 841,50
	Hechtingsprimer	VH	19,30	m²	€ 5,00	€ 96,50
	Dampdrukverdelende laag	VH	19,30	m²	€ 5,00	€ 96,50
	Toplaag derbigum = waterkerende laag	VH	19,30	m²	€ 40,00	€ 772,00
	Betonplex drager voor dakranden 300 mm	VH	4,00	lm	€ 15,00	€ 60,00
	Dakranden	VH	4,00	lm	€ 30,00	€ 120,00
	asfaltbak	VH	0,00	stuks	€ 70,00	€ 0,00
			totaal			€ 1 986,50
	LOOD & ZINKWERK
	Regenafvoerbuizen uit zink	VH	9,00	lm	€ 30,00	€ 270,00
	aansluitstukken en ellebogen	SOG	2,00	som	€ 75,00	€ 150,00
	nicol verluchtingen	FH	2,00	st	€ 75,00	€ 150,00
	Rookgas ubbinck schouwelement gasschouw		1,00	st	€ 200,00	€ 200,00
			totaal			€ 770,00

			DAK & TIMMERWERKEN TOTAAL				€ 9 935,05
RUWBOUWWERKEN + DAK & TIMMERWERKEN + AFBRAAK			TOTAAL (exclusief BTW)				€ 72 950,60

BUITENSCHRIJNWERK

	R 01 Vast raam (WC)	VH	0,60	m²	€ 400,00	€ 240,00
	R 02 Vast raam (Bureau)	VH	3,20	m²	€ 400,00	€ 1 280,00
	R 03 Vast raam (Keuken)	VH	2,20	m²	€ 400,00	€ 880,00
	R 04 Vast raam (Keuken)	VH	2,10	m²	€ 400,00	€ 840,00
	R 05 Vast raam - Melkglas (Zitruimte)	VH	7,50	m²	€ 400,00	€ 3 000,00
	R 06 Schuifraam (Zitruimte)	VH	13,50	m²	€ 550,00	€ 7 425,00
	R 07 raam - Opendraaiend (Slaapkamer 01)	VH	1,50	m²	€ 500,00	€ 750,00
	R 08 raam - Opendraaiend (Slaapkamer 01)	VH	1,50	m²	€ 500,00	€ 750,00
	R 09 raam - Opendraaiend (Dressing)	VH	0,70	m²	€ 500,00	€ 350,00
	R 10 raam - Opendraaiend (Badkamer)	VH	0,90	m²	€ 500,00	€ 450,00
	R 11 raam - Opendraaiend (Badkamer)	VH	1,60	m²	€ 500,00	€ 800,00
	R 12 raam - Opendraaiend (Slaapkamer 02)	VH	3,10	m²	€ 500,00	€ 1 550,00
	D 01 Glazen voordeur	VH	3,00	m²	€ 510,00	€ 1 530,00
	D 02 Garagedeur - paneeldeur	VH	2,00	m²	€ 450,00	€ 900,00
	Verlengde plaatdorpels ramen	VH				Optie
	G 01 sectionaal garagedeur met vierkante ramen	VH	1,00	som	€ 3 000,00	€ 3 000,00
	Optie electronisch gestuurde ventilatieroosters	VH	0,00	som	€ 1 500,00	€ 0,00
	G 02 sectionaal garagedeur met vierkante ramen	VH	1,00	som	€ 3 000,00	€ 3 000,00
	Glaswerk 4 seizoenen (hoogrendements glas) = 1,0	VH	37,26	m²	€ 85,00	€ 3 167,10

			BUITENSCHRIJNWERK TOTAAL				€ 29 912,10

BINNENAFWERKING

	BINNENPLEISTERWERK
	Pleisterwerk muren BRUTO (gelijkvloers)	VH	156,00	m²	€ 12,00	€ 1 872,00
	Pleisterwerk plafond (gelijkvloers)	VH	111,00	m²	€ 14,00	€ 1 554,00
	Pleisterwerk muren BRUTO (duplex)	VH	124,02	m²	€ 12,00	€ 1 488,24
	Pleisterwerk plafond (duplex)	VH	59,00	m²	€ 14,00	€ 826,00
			totaal			€ 5 740,24
	BINNENAFWERKING
	Lichte scheidingswand (incl. Gyproc aan beide zijden)	VH	22,00	m²	€ 35,00	€ 770,00
	Glazen wand (bureau) incl. Glazen deur	VH	1,00	som	€ 3 000,00	€ 3 000,00
	Optie personenlift naar duplex	VH	0,00	som	€ 7 500,00	€ 0,00
	Gashaard	VH	1,00	som	€ 5 000,00	€ 5 000,00
			totaal			€ 8 770,00
	VLOERAFWERKING
	Chape 12cm (aanbouw)	VH	15,30	m²	€ 12,00	€ 183,60
	Isolerende PUR schuim 80mm (aanbouw)	VH	15,30	m²	€ 20,00	€ 306,00
	Chape aanhogen bestaande achterbouw (Slaapkamer 01)	VH	20,00	m²	€ 12,00	€ 240,00
	Tegel inc. plinten, tussendorpels, toebehoren (gelijkvloers)	VH	111,00	m²	€ 65,00	€ 7 215,00
	Tegel inc. plinten, tussendorpels, toebehoren (duplex)	VH	59,00	m²	€ 65,00	€ 3 835,00
			totaal			€ 11 779,60
	BINNENSCHRIJNWERK
	Binnendeuren, excl. Ingebouwde kasten	FH	0,00	st	€ 380,00	€ 0,00
	Binnendeuren, shuifdeuren	FH	6,00	st	€ 500,00	€ 3 000,00
	Binnendeuren, sectionaal deur	FH	1,00	st	€ 900,00	€ 900,00
	Ingerichte keuken inclusief toestellen	FH	1,00	som	€ 15 000,00	€ 15 000,00
			totaal			€ 18 900,00

				BINNENAFWERKING TOTAAL			€ 45 189,84

TECHNIEKEN

	Electrische installatie
	stopkontakten	FH	50,00	st	€ 20,00	€ 1 000,00
	stopkontakten aparte voeding	FH	6,00	st	€ 30,00	€ 180,00
	stopkontakten netwerk en coax en telefonie	FH	5,00	st	€ 35,00	€ 175,00
	lichtpunten	FH	40,00	st	€ 15,00	€ 600,00
	inbouwspots boorgaten	FH	10,00	st	€ 25,00	€ 250,00
	schakelaars	FH	25,00	st	€ 15,00	€ 375,00
	Telenet aansluiting	FH	0,00	st	€ 100,00	€ 0,00
	verdeelbord	FH	1,00	st	€ 1 000,00	€ 1 000,00
	arbeid	VH	70,00	uur	€ 42,00	€ 2 940,00
			totaal			€ 6 520,00
	Ventilatie systeem
	groep unit systeem D + warmterecuperatie	FH	1,00	st	€ 4 500,00	€ 4 500,00
	variante groep unit systeem C + elektronisch gestuurde raamroosters	FH	0,00	st	-€ 1 500,00	€ 0,00
	buizen en leidingen	SOG	1,00	st	€ 1 250,00	€ 1 250,00
	arbeid	VH	30,00	uur	€ 42,00	€ 1 260,00
			totaal			€ 7 010,00
	Sanitaire installatie
	Voorzieningen sanitaire aansluitingen	FH	1,00	som	€ 1 000,00	€ 1 000,00
	Sanitaire toestellen (badkamer + WC)		1,00	som	€ 6 000,00	€ 6 000,00
	arbeid	FH	30,00	uur	€ 42,00	€ 1 260,00
			totaal			€ 8 260,00
	Verwarming
	Verdeelcollector	SOG	3,00	st	€ 800,00	€ 2 400,00
	leidingen, panelen, excl. Condensatieketel	SOG	1,00	st	€ 400,00	€ 400,00
	extra radiatoren	SOG	13,00	st	€ 600,00	€ 7 800,00
	opleg vloerverwarming	SOG	1,00	st	€ 2 000,00	€ 2 000,00
	opleg koeling DAIKIN	SOG	1,00	st	€ 5 000,00	€ 5 000,00
	Condensatieketel	SOG	1,00	st	€ 8 000,00	€ 8 000,00
	sanitaire boiler voor tapwater	FH	1,00	st	€ 2 200,00	€ 2 200,00
	arbeid	FH	20,00	uur	€ 42,00	€ 840,00
			totaal			€ 28 640,00

				TECHNIEKEN TOTAAL			€ 50 430,00

				ALGEMEEN TOTAAL excl. BTW			€ 198 482,54
				BTW 6%			€ 11 908,95
				ALGEMEEN TOTAAL incl. BTW			€ 210 391,49

NOG NIET INBEGREPEN

	Aansluitingskosten	SOG
	Inpakken hoofdgebouw (isolatie + sierpleister)	SOG
	Oprit + terassen (incl koffer)	SOG
	Draadafsluiting terrein	SOG
	Binnenzonnewering - gordijnen	SOG
	Erelonen architect (exclusief BTW)					zie contract
	Erelonen veiligheidscoördinatie (exclusief BTW)	FH	1,00	st		€ 750,00
	Erelonen energieverslaggever (exclusief BTW)	FH	1,00	st		€ 750,00

Opmerking:
In deze raming zijn niet voorzien: omgevingswerken, aansluitingskosten, haard, interieur (inbouwkasten, gordijnen, binnenzonnewering, schilderwerken,…)
Deze raming is afhankelijk van materiaalkeuze, uitvoeringswijzen en keuze van uitvoerders.
De prijzen zijn gemiddelde eenheidsprijzen ontvangen voor gelijkaardige werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers.
Deze raming is enkel indicatief in voorontwerpfase, definitieve prijs is pas bekend bij offertes.
Legende: sog= som over geheel, VH= Vermoedelijke hoeveelheid, FH= Forfetaire hoeveelheid, PM= Pro memorie