## planning model
Planning uitvoering – Van Welden & Partners architecten
ID | Taaknaam | Eigenaar | Resource List | Duur | Startdatum | Einddatum | Outline_level | Voorgangers | Status | Prioriteit | werkelijke | daadwerkelijke
0 | Totale duur van de bouwactiviteiten |  |  | 245 |  | 2021-07-06 | 2 |  | voltooid | Medium
1 | Ontvang noodzakelijke goedkeuringen van de overheid en lokale instanties | ik |  | 0 |  |  | 3 | 26 FS | voltooid | Low | 0
2 | Aansluiting infrastructuur | ik |  | 1 |  |  | 3 | 28 FS | voltooid | Low | 1
3 | Keuze materialen | ik |  | 1 |  |  | 3 |  | voltooid | Low | 1
4 | Inrichting werf | ruwbouw |  | 1 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 4 | 29 FS | voltooid | Medium | 1
5 | Uitpiketten | ruwbouw |  | 5 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 4 | 31 FS | voltooid | Medium | 5
6 | Graafwerk machinaal | ruwbouw |  | 1 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 4 | 32 FS | voltooid | Medium | 1
7 | Graafwerk manueel | ruwbouw |  | 1 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 4 | 33 FS | voltooid | Medium | 1
8 | Funderingsbeton | ruwbouw |  | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 3 |  | voltooid | Medium | 1
9 | Funderingsmetselwerk | ruwbouw |  | 5 | 2020-11-14 | 2020-11-19 | 4 | 34 FS | voltooid | Medium | 5
10 | Vloerplaat gelijkvloers | ruwbouw |  | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 4 | 36 FS | voltooid | Medium | 2
11 | Metselwerk gelijkvloers | ruwbouw |  | 14 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 4 | 37 FS | voltooid | Medium | 14
12 | Vloerplaat verdieping (plafondplaat gelijkvloers) | ruwbouw |  | 2 | 2020-12-02 | 2020-12-04 | 3 | 38 FS | voltooid | Medium | 2
13 | Metselwerk verdieping | ruwbouw |  | 14 | 2020-12-16 | 2020-12-30 | 3 | 39 FS | voltooid | Medium | 14
14 | Vloerplaat tweede verdieping (plafondplaat eerste verdieping | ruwbouw |  | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-20 | 3 | 38 FS | voltooid | Medium | 2
15 | Metselwerk tweede verdieping | ruwbouw |  | 7 | 2020-12-25 | 2021-01-01 | 3 | 39 FS | voltooid | Medium | 7
16 | Vloerplaat derde verdieping (plafondplaat tweede verdieping | ruwbouw |  | 2 | 2020-12-27 | 2020-12-29 | 3 | 38 FS | voltooid | Medium | 2
17 | Metselwerk derde verdieping | ruwbouw |  | 7 | 2021-01-03 | 2021-01-10 | 3 | 39 FS | voltooid | Medium | 7
18 | Daktimmerwerken | dakwerken |  | 10 | 2021-01-13 | 2021-01-23 | 3 | 40 FS | voltooid | Medium | 10
19 | Dakbedekking schuin dak | dakwerken |  | 5 | 2021-01-18 | 2021-01-23 | 3 | 41 FS | voltooid | Medium | 5
20 | Wachtleidingen plat dak | dakwerken |  | 1 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 3 | 40 FS | voltooid | Medium | 1
21 | Plat dak isolatie + dekvloer | dakwerken |  | 2 | 2021-01-21 | 2021-01-23 | 3 | 41 FS | voltooid | Medium | 2
22 | Plat dak dichting | dakwerken |  | 2 | 2021-01-23 | 2021-01-25 | 3 | 42 FS | voltooid | Medium | 2
23 | Oplevering ruwbouw - betaal ereloon architect | ik |  | 1 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 1
24 | Opmeten ramen + start productie | Ramen |  | 5 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
25 | Ruwbouw Elektrische werkzaamheden | electro |  | 5 | 2021-02-03 | 2021-02-08 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
26 | Ruwbouw loodgieterswerk | sanitair |  | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-13 | 3 | 44 FS | voltooid | Medium | 5
27 | Ruwbouw Bad Kamer & Keuken | sanitair |  | 5 | 2021-02-13 | 2021-02-18 | 3 | 45 FS | voltooid | Medium | 5
28 | Plaatsen ramen en deuren (wachttijd inbegrepen) | Ramen |  | 1 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 1
29 | Stucadoor | stucadoor |  | 15 | 2021-03-01 | 2021-03-16 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 15
30 | Ventilatiesysteem | electro |  | 5 | 2021-03-06 | 2021-03-11 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
31 | Vloerisolatie | PUR |  | 5 | 2021-03-11 | 2021-03-16 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
32 | Vloerverwarming + radiatoren + convectoren | CV |  | 5 | 2021-03-16 | 2021-03-21 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
33 | Dekvloer + wapening | chapes |  | 5 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
34 | Levering sanitaire toestellen + plaatsing in te bouwen toestellen | sanitair |  | 5 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
35 | Levering vloertegels + muurtegels | tegels |  | 5 | 2021-03-31 | 2021-04-05 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
36 | Plaatsing vloertegels + muurtegels | tegels |  | 15 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 15
37 | Complete Elektrische werkzaamheden | electro |  | 5 | 2021-04-20 | 2021-04-25 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
38 | Complete loodgieterswerk | sanitair |  | 5 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 3 | 44 FS | voltooid | Medium | 5
39 | Complete Bad Kamer & Keuken | sanitair |  | 5 | 2021-04-30 | 2021-05-05 | 3 | 45 FS | voltooid | Medium | 5
40 | Complete verwarming + koeling | cv |  | 5 | 2021-05-05 | 2021-05-10 | 3 | 45 FS | voltooid | Medium | 5
41 | Complete ventilatiesysteem | electro |  | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-15 | 3 | 45 FS | voltooid | Medium | 5
42 | Complete schilderen van het huis | schilder |  | 15 | 2021-05-25 | 2021-06-09 | 3 | 46 FS | voltooid | Medium | 15
43 | Ontvang infrastuctuur + keuringen | ik |  | 3 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 3 | 51 FS | voltooid | Medium | 3
44 | Binnenschrijnwerk | schrijn |  | 15 | 2021-06-12 | 2021-06-27 | 2 |  | voltooid | Medium | 15
45 | Keuken | keuken |  | 3 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 3 | 52 FS | voltooid | Medium | 3
46 | Oplevering afwerking - betaal ereloon architect | ik |  | 5 | 2021-06-20 | 2021-06-25 | 3 | 43 FS | voltooid | Medium | 5
47 | Versieren | partner |  | 5 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 3 | 54 FS | voltooid | Medium | 5
48 | Gooi een house warming party | partner |  | 1 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 3 | 55 FS | voltooid | Medium | 1
49 | Doe wat kleine reparaties | ik |  | 5 | 2021-07-01 | 2021-07-06 | 3 | 56 FS | voltooid | Medium | 5
Formulas:
Einddatum = [Startdatum]+[Duur]
Startdatum = [Startdatum, row above]+[Duur]